Утвержден

решением Асбестовской городской

территориальной избирательной

комиссии с полномочиями

избирательной комиссии

муниципального образования

Асбестовский городской округ

от 20 февраля 2014 года № 2/7

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ

Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ и администрации Асбестовского городского округа по подготовке и проведению выборов главы Асбестовского городского округа

14 сентября 2014 года

| МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан, рассмотрение вопросов и принятие решений на заседаниях Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ при подготовке и проведении выборов главы Асбестовского городского округа 14 сентября 2014 года |
| Размещение на сайте Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии решения Думы Асбестовского городского округа о назначении выборов главы Асбестовского городского округа | По мере принятия | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |

| Об утверждении Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Асбестовского городского округа, назначенных на 14 сентября 2014 года | Непосредственно после принятия решения о назначении выборов | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| --- | --- | --- |
| Контроль за ходом подготовки и проведения выборов главы Асбестовского городского округа | В соответствии с Календарем основных мероприятий по подготовке и проведению выборов главы Асбестовского городского округа, назначенных на 14 сентября 2014 года, с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Асбестовская ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| Об утверждении Программы информационно-разъяснительной деятельности в период подготовки и проведения выборов главы Асбестовского городского округа | Февраль | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |

| Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан на территории Асбестовского городского округа, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов главы Асбестовского городского округа | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ, Рабочая группа по рассмотрению обращений Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| --- | --- | --- |
| Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) участковых избирательных комиссий и подготовка соответствующих решений, рассмотрение жалоб участковыми избирательными комиссиями | В период избирательной кампании в течение 5 дней, но не позднее 13 сентября 2014 года, а при поступлении жалобы 14 или 15 сентября 2014 года - немедленно | Рабочая группа по рассмотрению обращений Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ, УИК |
| Подготовка информационных и статистических материалов о ходе подготовки выборов главы Асбестовского городского округа | Весь период, начиная со дня назначения выборов | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |

| Подготовка, рассмотрение вопросов и принятие решений на заседаниях Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ по вопросам подготовки и проведения выборов главы Асбестовского городского округа | По плану работы Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| --- | --- | --- |
| Взаимодействие с органами, осуществляющими проверки сведений, представленных кандидатами при выдвижении и для регистрации на выборах главы Асбестовского городского округа | Весь период | Члены Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ, КРС при Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| Раздел 2. Организация работы участковых избирательных комиссий |
| Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий в газете «Асбестовский рабочий» | Не позднее 4 августа 2014 года | Глава Асбестовского городского округа |
| Обследование помещений для голосования на соответствие требованиям пожарной, антитеррористической безопасности, тепловому режиму | До предоставления помещений УИК | Глава Асбестовского городского округа |
| Предоставление помещений, оснащенных необходимым оборудованием (мебель, сейф, средства телефонной связи, пожаротушения, подготовка планов эвакуации, оборудование аварийных выходов и т.д.) для работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов главы Асбестовского городского округа | Не позднее 14 августа 2014 года | Глава Асбестовского городского округа, предприятия, учреждения, организации |

| Обеспечение УИК технологическим оборудованием (кабины для голосования, переносные и стационарные ящики для голосования) | Не позднее 14 августа 2014 года | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| --- | --- | --- |
| Подготовка избирательных участков для голосования | До приема, но не позднее 8 сентября 2014 года | Члены УИК |
| Прием избирательных участков | Не позднее 8 сентября 2014 года | Члены Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ, представители ММО МВД России «Асбестовский», МЧС по г. Асбесту, администрации Асбестовского городского округа |
| Взятие под охрану избирательных участков | С момента завоза избирательных бюллетеней в помещения участковых избирательных комиссий | ММО МВД России «Асбестовский» |
| Демонтаж технологического оборудования избирательного участка и передача его по договору на ответственное хранение | Не позднее 19 сентября 2014 года | Председатель УИК |

| Раздел 3.Оказание методической помощи УИК |
| --- |
| Проведение с членами участковых избирательных комиссий обучающих семинаров | По отдельному плану | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| Оказание практической помощи членам участковых избирательных комиссий в организации работы по подготовке и проведению выборов главы Асбестовского городского округа | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| Раздел 4. Взаимодействие с кандидатами и СМИ |
| Организация и проведение встреч, «круглых столов» с кандидатами на должность главы Асбестовского городского округа | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| Организация и проведение встреч, «круглых столов» для СМИ | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |

| Раздел 5. Информационное сопровождение подготовки и проведения выборов |
| --- |
| Реализация мероприятий Программы информационно-разъяснительной деятельности Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ на период подготовки и проведения выборов главы Асбестовского городского округа 14 сентября 2014 года | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| Организация печатных публикаций, теле- и радиопередач, информирующих граждан о ходе подготовки, проведения выборов, итогов и результатов выборов главы Асбестовского городского округа | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| Организация интервью, специальных мероприятий для средств массовой информации | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| Изготовление печатной продукции для избирателей, организаторов и участников выборов | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |

| Размещение на сайте Асбестовской ТИК информационных материалов о подготовке и проведении выборов главы Асбестовского городского округа | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| --- | --- | --- |
| Организация и обеспечение работы «горячей линии» Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| Раздел 6. Контроль за проведением предвыборной агитации |
| Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации, в том числе в сети общего пользования «Интернет», результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами главы Асбестовского городского округа | С 9 сентября по 14 сентября 2014 года | СМИ, граждане, организации |
| Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирования, носящий агитационный характер | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирования», подача уведомлений не ранее 15 дней и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия | Глава Асбестовского городского округа |
| Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч кандидатов с избирателями | В течение 3 дней со дня подачи заявки | Собственники, владельцы помещений |

| Контроль за проведением предвыборной агитации на территории Асбестовского городского округа посредством распространения агитационных печатных материалов | Весь период | Рабочая группа по информационным спорам Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| --- | --- | --- |
| Контроль за соблюдением равенства всех зарегистрированных кандидатов по организации встреч с избирателями | Весь период | Рабочая группа по информационным спорам Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ |
| Раздел 7. Вопросы, рассматриваемы на совещаниях у главы Асбестовского городского округа |
| О выполнении требований законодательства о регистрации (учете) избирателей, постановления главы Асбестовского городского округа от 29 марта 2011 года № 100-ПА «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Асбестовского городского округа» (совещание с представителями УФМС г. Асбеста, военкомата г. Асбеста, отдела ЗАГС г. Асбеста) | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ, глава Асбестовского городского округа |

| О выполнении Плана основных мероприятий по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении выборов главы Асбестовского городского округа 14 сентября 2014 года | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ, глава Асбестовского городского округа |
| --- | --- | --- |
| Об организации торгового, культурного и медицинского обслуживания населения в день проведения выборов главы Асбестовского городского округа 14 сентября 2014 года | Август 2014 года | Глава Асбестовского городского округа |
| О выполнении Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округу и администрации Асбестовского городского округа по подготовке и проведению выборов главы Асбестовского городского округа 14 сентября 2014 года | Весь период | Председатель Асбестовской ТИК с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Асбестовский городской округ, глава Асбестовского городского округа |
| О мерах по обеспечению законности, общественной безопасности и готовности избирательных участков к проведению выборов главы Асбестовского городского округа 14 сентября 2014 года (совещание с представителями правоохранительных органов, МЧС г. Асбеста, Асбестовского узла связи ОАО «Ростелеком», автотранспорта, ЖКХ, предприятий, учреждений, организаций, задействованных в организации и проведении выборов) | Август | Глава Асбестовского городского округа |