УТВЕРЖДЕН

решением Асбестовской

городской молодежной

избирательной комиссии

от 12 сентября 2011 года № 5/14

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного парламента Асбестовского городского округа

16-17 октября 2011 года

| № п. п. | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 1. | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Молодежного Асбестовского городского округа 16-17 октября 2011 года | Непосредственно после принятия настоящего Календаря | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| 2. | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 11.09.2011 и не позднее 26.09.2011. | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| 3. | Образование избирательных участков | Не позднее 15.09.2011 | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| 4. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 30.09.2011 | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| 5. | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их границ, номеров, адресов помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссией | Не позднее 7 дней после принятия решения об образовании избирательных участков | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 6. | Составление и уточнение списка молодых избирателей | Весь период после формирования участковой молодежной избирательной комиссии и до окончания голосования во второй день голосования | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 7. | Выдвижение списков кандидатов избирательными объединениями | С 16.09.2011 по 25.09.2011 | Избирательные объединения |
| 8. | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо об отказе регистрации списка кандидатов | Не позднее чем через 3 дня после подачи необходимых документов | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 9. | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, списка кандидатов | Не позднее 10.10.2011 | Избирательное объединение |
| 10. | Реализация права кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов | Не позднее 12.10.2011 | Зарегистрированный кандидат в составе списка избирательного объединения |
| 11. | Назначение доверенных лиц | После регистрации списка кандидатов | Избирательные объединения, |
| 12. | Назначение члена Молодежной избирательной комиссии с правом совещательного голоса | После регистрации списка кандидатов | Избирательные объединения |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 13. | Проведение агитации | Со дня представления документов списка кандидатов до 00.00 часов 15.10.2011 | Избирательные объединения |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
| 14. | Утверждение текста и формы избирательного бюллетеня | Не позднее 02.10.2011 | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| 15. | Изготовление избирательных бюллетеней | С 03.10.2011 по 09.10.201. | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| 16. | Передача избирательных бюллетеней участковым молодежным избирательным комиссиям | Не позднее 10.10.2011 Не позднее 14.10.2011 | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| 17. | Голосование в помещениях избирательных участков | 16.10.2011 с 10.00 ч. до 16.00 ч.; 17.10.2011 с 10.00 ч. до 16.00 ч. | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 18. | Подсчёт голосов на избирательном участке, составление протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования во второй день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые молодежные избирательные комиссии |
| 19. | Установление результатов выборов | Сразу после получения данных протоколов от участковых избирательных комиссий | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| 20. | Направление результатов выборов Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии, органам местного самоуправления Асбестовского городского округа | В течение суток со дня принятия решения о результатах выборов | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| 21. | Опубликование общих результатов выборов депутатов Молодежного парламента Асбестовского городского округа | Не позднее семи дней с момента установления результатов выборов | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |
| 22. | Вручение удостоверений избранным депутатам Молодежного парламента Асбестовского городского округа | Не позднее десяти дней после принятия решения о результатах выборов | Асбестовская городская молодежная избирательная комиссия |