УТВЕРЖДЕН

решением Асбестовской городской территориальной избирательной

комиссии от 10 декабря 2009 г. № 14/49

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов

главы муниципального образования Асбестовский городской округ

14 марта 2010 года

| № п / п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ |
| 1 | Принятие решения о назначении выборов главы муниципального образования Асбестовский городской округ | Не ранее 13 декабря 2009 года и не позднее 23 декабря 2009 года | Дума Асбестовского городского округа |
| 2 | Опубликование решения о назначении выборов главы муниципального образования Асбестовский городской округ | Не позднее чем через пять дней со дня его принятия | Дума Асбестовского городского округа Редакция газеты «Асбестовский рабочий» |
| 3 | Предоставление эфирного времени Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии для информирования избирателей о проведении выборов главы муниципального образования Асбестовский городской округ | С 4 ноября 2009 года и до конца избирательной кампании | ОАО телерадиокомпания «Студия АТВ» |
| 4 | Опубликование календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов главы муниципального образования Асбестовский городской округ 14 марта 2010 года | Одновременно с решением о назначении выборов | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ |
| 5 | Образование избирательных участков | Не позднее 27 января 2010 года | Глава муниципального образования Асбестовский городской округ |
| 6 | Опубликование сведений об избирательных участках с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 1 февраля 2010 года | Глава муниципального образования Асбестовский городской округ |
| ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 7 | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 11 февраля 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 8 | Опубликование сведений о составах участковых избирательных комиссий | В течение пяти дней со дня формирования | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 9 | Представление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию уточненных сведений о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Не позднее 15 января 2010 года | Глава муниципального образования Асбестовский городской округ |
| 10 | Информирование Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных сведениях для составления списка избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава муниципального образования Асбестовский городской округ |
| 11 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 20 февраля 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 12 | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее 21 февраля 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 13 | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 21 февраля 2010 года | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии. | Не позднее 18 часов 13 марта 2010 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |
| 15 | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ | Со 2 января по 27 января 2010 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 16 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата | Кандидаты, сборщики подписей |
| 17 | Представление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию избирательных документов для регистрации кандидатов на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ | Не позднее 18 часов по местному времени 1 февраля 2010 года | Кандидаты на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ |
| 18 | Проверка документов и принятие решения о регистрации либо в отказе регистрации кандидата на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ | В течение 10 дней со дня приема документов для регистрации | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 19 | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 2 суток после регистрации | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 20 | Представление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, работающие в организациях, издающих СМИ |
| 21 | Реализация права избирательного объединения на отзыв зарегистрированного кандидата на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ | Не позднее 8 марта 2010 года | Избирательное объединение |
| 22 | Реализация права зарегистрированного кандидата на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ на снятие своей кандидатуры | Не позднее 8 марта 2010 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 12 марта 2010 года | Зарегистрированные кандидаты на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 23 | Проведение предвыборной агитации | Со дня выдвижения кандидата до 00.00 часов 13 марта 2010 года | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ |
| 24 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и одновременное представление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов главы муниципального образования Асбестовский городской округ | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания |
| 25 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и одновременное представление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности предоставить соответствующие услуги | Не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов главы муниципального образования Асбестовский городской округ | Организации и ИП, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 26 | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного эфирного времени на каналах муниципальных телерадиокомпаний, печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях | Не позднее 9 февраля 2010 года | Редакции муниципальных СМИ |
| 27 | Проведение предвыборной агитация на каналах телерадиокомпаний и в периодических печатных изданиях | С 13 февраля 2010 года до 00.00 часов 13 марта 2010 года | Зарегистрированные кандидаты на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ |
| 28 | Запрет на опубликование в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами главы муниципального образования Асбестовский городской округ | С 9 марта 2010 года по 14 марта 2010 года | СМИ, граждане, организации |
| 29 | Представление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию копий или экземпляров агитационных материалов | До начала распространения агитационных материалов | Зарегистрированные кандидаты на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ |
| 30 | Оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных агитационных материалов | Не позднее 27 января 2010 года | Глава муниципального образования Асбестовский городской округ |
| 31 | Опубликование политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, своей предвыборной программы в муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» | Не позднее 3 марта 2010 года | Политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 32 | Выделение необходимых денежных средств из местного бюджета на подготовку и проведение выборов | В течение 10 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Глава муниципального образования Асбестовский городской округ |
| 33 | Создание избирательного фонда кандидатом на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ | В период после подачи письменного уведомления о выдвижении и до дня представления документов для регистрации кандидата | Кандидаты на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ |
| 34 | Представление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | 1-й финансовый отчет – одновременно с документами для регистрации кандидата; итоговый финансовый отчет - не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ |
| 35 | Передача Асбестовской городской территориальной избирательной комиссией сведений из финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для их опубликования | Не позднее, чем через пять дней со дня получения финансовых отчетов | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 36 | Представление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию отчетов о расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 24 марта 2010 года | Участковые избирательные комиссии |
| 37 | Представление в Думу Асбестовского городского округа отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 14 апреля 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
| 38 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 21 февраля 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 39 | Изготовление избирательного бюллетеня | Не позднее 25 февраля 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 40 | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 12 марта 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 41 | Передача части тиража избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для проведения досрочного голосования | Не позднее 9 марта 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 42 | Проведение досрочного голосования: - в помещении Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии; - в помещениях участковых избирательных комиссий | С 26 февраля 2010 года по 9 марта 2010 года С 10 марта 2010 года по 13 марта 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия; участковые избирательные комиссии |
| 43 | Оповещение избирателей о времени и месте досрочного голосования | Не позднее 25 февраля 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 44 | Голосование в помещениях избирательных участков | С 8.00 час. до 20.00 час. 14 марта 2010 года | Участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 45 | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии |
| 46 | Определение результатов выборов главы муниципального образования Асбестовский городской округ | Не позднее 19 марта 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 47 | Направление общих данных о результатах выборов главы муниципального образования Асбестовский городской округ для опубликования в СМИ | В течение суток после определения результатов выборов | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 48 | Официальное опубликование результатов выборов главы муниципального образования Асбестовский городской округ | В течение трех дней со дня определения результатов выборов | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 49 | Извещение кандидата о признании его избранным на должность главы муниципальное образование Асбестовский городской округ | В течение суток со дня принятия решения о признании кандидата избранным на должность главы муниципального образования Асбестовский городской округ | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 50 | Вручение удостоверения избранному главе муниципального образования Асбестовский городской округ | Не позднее 26 марта 2010 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |