УТВЕРЖДЕН

решением Асбестовской

городской территориальной избирательной комиссией

от 12 декабря 2011 года № 23/145

КАЛЕНДАРЬ

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа шестого созыва,

назначенных на 4 марта 2012 года

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ |
| 1 | Назначение выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа шестого созыва | Не ранее 4 декабря и не позднее 14 декабря 2011 года | Дума Асбестовского городского округа |
| 2. | Опубликование Календаря основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа шестого созыва | Непосредственно после его принятия | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 3. | Предоставление Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии эфирного времени и печатной площади для информирования избирателей о проведении выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа шестого созыва | Весь период после принятия решения Думой Асбестовского городского округа о назначении выборов | ОАО ТРК «Студия АТВ» (не менее 5 минут эфирного времени еженедельно), редакция газеты «Асбестовский рабочий» (не менее 1/100 от еженедельного объема печатной площади) |
| 4. | Формирование окружных избирательных комиссий | Не позднее 24 декабря 2011 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 5. | Образование избирательных участков | Не позднее 13 января 2012 года | Глава Асбестовского городского округа |
| 6. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования, номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 18 января 2012 года | Глава Асбестовского городского округа |
| 7 | Опубликование (обнародование) сообщения о формировании участковых избирательных комиссий и сроке приема предложений по кандидатурам в их состав | Не позднее 18 января 2012 года, одновременно с опубликованием сведений об избирательных участках | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 8 | Формирование участковых избирательных комиссий | Не ранее 2 февраля и не позднее 9 февраля 2012 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ |
| 9 | Представление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию сведений об избирателях для составления списков избирателей | Не позднее 3 января 2012 года | Глава Асбестовского городского округа |
| 10 | Информирование Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях | Еженедельно со дня представления сведений | Глава Асбестовского городского округа |
| 11 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 11 февраля 2012 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 12 | Передача первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее 12 февраля 2012 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 13 | Представление списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения | С 12 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
| 14 | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | Не ранее 12 февраля и не позднее 17 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
| 15 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18 часов местного времени 3 марта 2012 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |
| 16 | Выдвижение кандидатов, списков кандидатов | С 24 декабря 2011 года по 18 января 2012 года | Избирательные объединения, граждане РФ |
| 17 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов | Со дня, следующего за днем уведомления избирательной комиссии о выдвижении кандидата по одномандатному избирательному округу, заверения списка кандидатов по единому избирательному округу и до представления документов для регистрации кандидата, списка кандидатов, но не ранее дня оплаты изготовления подписных листов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 18 | Представление документов: -в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию для регистрации списка кандидатов в депутаты Думы Асбестовского городского округа шестого созыва по единому избирательному округу; - в окружные избирательные комиссии для регистрации кандидатов в депутаты Думы Асбестовского городского округа шестого созыва по одномандатному избирательному округу | Не позднее 18 часов местного времени 23 января 2012 года | Избирательные объединения, кандидаты |
| 19 | Проверка документов и принятие решения о регистрации списка кандидатов, кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня получения необходимых для регистрации документов | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия, окружные избирательные комиссии |
| СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ |
| 20 | Представление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию, окружную избирательную комиссию заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающих в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации | Соответствующие кандидаты, уполномоченные представители политических партий, выдвинувших кандидатов находящихся на государственной или муниципальной службе, работающих в организациях, издающих СМИ |
| 21 | Реализация права избирательного объединения на отзыв списка кандидатов | Не позднее 27 февраля 2012 года | Избирательное объединение |
| 22 | Реализация права избирательного объединения на отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 27 февраля 2012 года | Избирательное объединение |
| 23 | Реализация права избирательного объединения на исключение кандидата (кандидатов) из заверенного (зарегистрированного) списка кандидатов | Не позднее 17 февраля 2012 года | Избирательное объединение |
| 24 | Реализация права кандидата в составе списка кандидатов снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в составе соответствующего списка кандидатов | Для кандидата в составе списка кандидатов - не позднее 17 февраля 2011 года; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 2 марта 2012 года | Зарегистрирован-ные кандидаты |
| 25 | Реализация права кандидата, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу снять свою кандидатуру, отказаться от дальнейшего участия в качестве кандидата | Для кандидата в составе списка кандидатов - не позднее 27 февраля 2011 года; при наличии вынуждающих обстоятельств – не позднее 2 марта 2012 года | Зарегистрирован-ные кандидаты |
| ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |
| 26 | Агитационный период | Со дня выдвижения списка кандидатов, кандидата до ноля часов местного времени 3 марта 2012 года | Кандидаты, зарегистрирован-ные кандидаты, избирательные объединения |
| 27 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади. Предоставление указанных сведений в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию с уведомлением о готовности предоставить печатную площадь, эфирное время для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, вместе с копией публикации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий, организации телерадиовещания, зарегистрированных не менее чем за один год до начала избирательной кампании |
| 28 | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг (в т.ч. полиграфических) по изготовлению печатных агитационных материалов и предоставление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию уведомления о готовности предоставить соответствующие услуги вместе с копией публикации | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации (в т.ч. полиграфические) и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 29 | Проведение жеребьевки по предоставлению бесплатного и платного эфирного времени на канале ОАО ТРК «Студия АТВ», печатной площади в газете «Асбестовский рабочий» | Не позднее 31 января 2012 года | ОАО ТРК «Студия АТВ», редакция газеты «Асбестовский рабочий» |
| 30 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 4 февраля 2012 года до ноля часов по местному времени 3 марта 2012 года | Избирательные объединения, кандидаты |
| 31 | Запрет на опубликование (обнародование) в средствах массовой информации, в том числе в Интернете, результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами | С 28 февраля по 4 марта 2012 года | СМИ, граждане, организации |
| 32 | Представление в Асбестовскую городскую территориальную избирательную комиссию, окружные избирательные комиссии экземпляров предвыборных печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов копий или экземпляров агитационных материалов в соответствующую избирательную комиссию | До начала распространения материалов | Кандидаты, избирательные объединения |
| 33 | Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных печатных материалов | Не позднее 2 февраля 2012 года | Глава Асбестовского городского округа |
| 34 | Публикация предвыборной программы избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, списка кандидатов не менее чем в одном периодическом печатном издании, а так же размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» | Не позднее 22 февраля 2012 года | Избирательные объединения, выдвинувшие список кандидатов |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |
| 35 | Поступление в распоряжение Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии средств на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа шестого созыва, предусмотренных местным бюджетом | В течение 10 дней со дня опубликования решения о назначении выборов | Глава Асбестовского городского округа |
| 36 | Открытие специального избирательного счета в Асбестовском отделении № 1769 Сбербанка России, создание избирательного фонда кандидатом | После подачи письменного уведомления о выдвижении кандидата и до дня представления документов для регистрации кандидата в окружную избирательную комиссию | Кандидаты |
| 37 | Открытие специального избирательного счета в Асбестовском отделении № 1769 Сбербанка России, создание избирательного фонда избирательным объединением | После регистрации Асбестовской городской территориальной избирательной комиссии уполномоченных по финансовым вопросам избирательного объединения | Избирательные объединения |
| 38 | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах, источниках формирования и расходах из избирательного фонда | 1-ый – одновременно с документами для регистрации списка кандидатов, кандидата; итоговый – не позднее 30 дней со дня опубликования результатов выборов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения |
| 39 | Передача соответствующей избирательной комиссией копий финансовых отчетов в редакции средств массовой информации для их опубликования | Не позднее чем, через пять дней с момента получения финансовых отчетов | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| ГОЛОСОВАНИЕ |
| 40 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня для голосования по единому избирательному округу, формы избирательного бюллетеня по одномандатным избирательным округам | Не позднее 12 февраля 2012 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 41 | Утверждение текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатным избирательным округам | Не позднее 12 февраля 2012 года | Окружные избирательные комиссии |
| 42 | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному округу и одномандатным избирательным округам | Начиная с 12 февраля 2012 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 43 | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом | Не позднее 12 февраля 2012 год | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
| 44 | Направление избирателям приглашений для участия в выборах | Не ранее 27 февраля и не позднее 29 февраля 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
| 45 | Передача избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям | Не позднее 2 марта 2012 года. | Асбестовская городская территориальная, окружные избирательные комиссии избирательная комиссия |
| 46 | Голосование в помещениях избирательных участков | С 8 часов до 20 часов местного времени 4 марта 2012 года | Участковые избирательные комиссии |
| УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |
| 47 | Подсчёт голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования на избирательном участке | После окончания голосования в день голосования и до установления итогов голосования (без перерыва) | Участковые избирательные комиссии |
| 48 | Определение результатов выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа шестого созыва по единому избирательному кругу | Не позднее 8 марта 2012 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 49 | Определение результатов выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам | Не позднее 8 марта 2012 года | Окружные избирательные комиссии |
| 50 | Определение общих результатов выборов депутатов Думы Асбестовского городского округа шестого созыва по одномандатным избирательным округам | Не позднее 3 дней после получения протоколов от окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов в одномандатных избирательных округах | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 51 | Направление общих данных о результатах выборов для опубликования в средствах массовой информации | В течение суток после определения общих результатов выборов | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 52 | Опубликование общих результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов, списка кандидатов | Не позднее 3 дней со дня определения результатов выборов | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 53 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | В течение двух месяцев со дня голосования | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |
| 54 | Вручение удостоверения избранным депутатам Думы Асбестовского городского округа шестого созыва | Не позднее 16 марта 2012 года | Асбестовская городская территориальная избирательная комиссия |